ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХНЕИКОРЕЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

| 25 июня 2020 года |  | № 15 |
| --- | --- | --- |

с. Верхний Икорец

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Совета народных депутатов Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва по десятимандатному избирательному округу

На основании статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» избирательная комиссия Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области
 р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Совета народных депутатов Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва по десятимандатному избирательному округу (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Совета народных депутатов Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области шестого созыва по десятимандатному избирательному округу на председателя избирательной комиссии Верхнеикорецкое сельского поселения.

3. Поместить настоящее решение на информационном стенде избирательной комиссии Верхнеикорецкое сельского поселения, направить для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

Председатель комиссии                                                                Н.М. Хамитова

Секретарь комиссии                                                                      Н.В. Пимонова

|  | Утвержден решением избирательной комиссии Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области от 25 июня 2020 года № 15 |
| --- | --- |

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Совета народных депутатов Верхнеикорецкое сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

шестого созыва по десятимандатному избирательному округу

| Назначение выборов | – | 18 июня 2020 года |
| --- | --- | --- |
| День голосования | – | 13 сентября 2020 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 4 августа 2020 года | Глава администраций поселения |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку | Не позднее 1 сентября 2020 года | Территориальная избирательная комиссия Бобровского района (далее - ТИК |
|  | Передача участковой избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей | 2 сентября 2020 года | ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии (далее - УИК) |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18 часов 12 сентября 2020 года | Председатель, секретарь УИК |
|  | Сообщение в ТИК, избирательную комиссию Верхнеикорецкое поселения | До 19.00 часов 12 сентября 2020 года | Председатель УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 12 сентября 2020года | Председатель УИК |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | С 24 июля по 13 августа 2020 года | ТИК |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
|  | Представление в ИКМО списка наблюдателей, назначенных в участковую избирательную комиссию | Не позднее 9 сентября 2020 года | зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 12 либо 13 сентября 2020 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ИКМО |
|  | Подача в Избирательную комиссию Воронежской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | С 14 июля по 9 сентября 2020 года | Редакции средств массовой информации |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ПО ДЕСЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов по десятимандатному избирательному округу избирательным объединением | Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 24 июля 2020 года | Избирательные объединения |
|  | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 24 июля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ИКМО списка кандидата по десятимандатному избирательному округу и прилагаемых к нему документов | Не позднее 24 июля 2020 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Заверение списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и выдача уполномоченному представителю политической партии копии заверенного списка либо отказ в заверении списка с выдачей копии соответствующего мотивированного решения | В течение 3 дней со дня представления документов в ИКМО | ИКМО |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ИКМО) документов о выдвижении кандидата по десятимандатному избирательному округу | Не позднее 24 июля 2020 года | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по десятимандатному избирательному округу и включенные в заверенные ИКМО списки кандидата по десятимандатному избирательному округу (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ИКМО) документов для регистрации кандидата, выдвинутого по десятимандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее 18 часов 26 июля 2020 года | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения по десятимандатному избирательному округу |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии | Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при ИКМО |
|  | Извещение избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по десятимандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» к оформлению документов, представленных в ИКМО | Не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении списка кандидата по десятимандатному избирательному округу | ИКМО |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по десятимандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований Закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию (ИКМО) | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии ИКМО), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в ИКМО | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении списка кандидата по десятимандатному избирательному округу | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в окружную избирательную комиссию (ИКМО) | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии (ИКМО), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, выдвинутые по десятимандатному избирательному округу |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по десятимандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по десятимандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Реализация права на обжалование в ИКМО решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты, окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Реализация права на обжалование в районный суд решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты, окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по десятимандатному избирательному округу | Не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ИКМО) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по десятимандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты, зарегистрированные по десятимандатному избирательному округу |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по десятимандатному избирательному округу | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по десятимандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Уведомление кандидата о принятом решении об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В трехдневный срок со дня принятия решения | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по десятимандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в окружную избирательную комиссию (ИКМО) | Не позднее 7 сентября 2020 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидаты, выдвинутые по десятимандатному избирательному округу |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по десятимандатному избирательному округу, на основании поданного им в окружную избирательную комиссию письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дней до дня голосования – в течение суток со дня подачи заявления | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ею по десятимандатному избирательному округу кандидата, подав письменное заявление об этом до заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округам в ИКМО, а после заверения списка – в окружную избирательную комиссию (ИКМО) | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательные объединения |
|  | - Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, выдвинутого по десятимандатному избирательному округу | Не позднее 31 августа 2020 года | ИКМО, окружная избирательная комиссия (ИКМО), кандидаты, зарегистрированные по десятимандатному избирательному округу |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официально опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Региональные организации телерадиовещания, редакции региональных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официально опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Редакции региональных государственных муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ИКМО сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официально опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Cо дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам и до ноля часов 12 сентября 2020 года | Избирательное объединение, выдвинувшие кандидатов по одномандатным избирательным округам |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по десятимандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию (ИКМО) заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 12 сентября 2020 года | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 15 августа до ноля часов 12 сентября 2020 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 8 сентября до13 сентября 2020 года (включительно) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 13 сентября 2020 года до 20 часов |  |
|  | Размещение на стендах в помещении окружной (ИКМО) избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных избирательным законодательством, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 24 августа 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакции государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Перевод денежных средств в оплату стоимости печатной площади | В срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета зарегистрированного кандидата | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, политической партии, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по десятимандатному избирательному округу | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление в ИКО указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официально опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (ИКМО) экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов сельского поселения | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация сельского поселения |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее 13 августа 2020 года | ИКМО |
|  | Выдача кандидатам решений окружной избирательной комиссий (ИКМО) для открытия специальных избирательных счетов | В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии (ИКМО) о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением избирательного законодательства | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата в случае отказа в регистрации кандидата, отмены или аннулирования его регистрации (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации не обжалованы в суде) | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение их в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов, переданных окружной избирательной комиссии (ИКМО) | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в окружную избирательную комиссии сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | До дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Представление по запросу окружной избирательной комиссии (по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 13 сентября 2020 года – немедленно | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение окружной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации, и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход бюджета поселения средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 13 ноября 2020 года | Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию окружной избирательной комиссии (ИКМО) |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | В КМО | не позднее 23 сентября 2020 года | участковые избирательные комиссии |
|  | в Совет народных депутатов поселения | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ИКМО |
|  | Возврат в доход бюджета поселения не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета поселения на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет народных депутатов поселения отчета о расходовании указанных средств | ИКМО |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО |
|  | Передача открепительных удостоверений: |  |  |
|  | в окружную избирательную комиссию | не позднее 24 июля 2020 года | ИКМО |
|  | в участковую избирательную комиссию | не позднее 29 августа 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в окружной избирательной комиссии (ИКМО) | С 30 июля по 29 августа 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 29 августа 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | С 30 августа по 12 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней для голосования по десятимандатному избирательному округу | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по десятимандатному избирательному округу | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по десятимандатному избирательному округу | Не позднее 23 августа 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования на избирательном участке | Не позднее 31 августа 2020 года | Полиграфические организации по решению ИКМО |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | в окружную избирательную комиссию (ИКМО) | не позднее 2 сентября 2020 года | ИКМО |
|  | в участковые избирательные комиссии | не позднее 11 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 29 августа 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) и участковая избирательная комиссия |
|  | Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 5 сентября 2020 года | ТИК, ИКМО |
|  | Проведение голосования | - 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов. | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | - С 3 сентября - 2020 года, но не позднее 14 часов - 13 сентября 2020 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в окружной избирательной комиссии (ИКМО) | 13 сентября 2020 года после 20 часов | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по десятимандатному избирательному округу | Не позднее 15 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, в соответствии с избирательным законодательством | Незамедлительно после подписания протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселения | Не позднее 29 сентября 2020 года | ИКМО |
|  | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Совета народных депутатов поселения, извещения о подписании протокола о результатах выборов по десятимандатному избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по десятимандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Представление окружную избирательную комиссию (ИКМО) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных депутатов поселения, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета народных депутатов поселения |
|  | Направление общих данных о результатах дополнительных выборов по избирательному округу для официального опубликования в районную газету «Звезда» | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Регистрация избранного депутата Совета народных депутатов поселения и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования результатов дополнительных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного избирательным законодательством | Окружная избирательная комиссия (ИКМО) |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений | Не менее одного года со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ИКМО, администрация поселения |
|  | Хранение первого экземпляра протокола избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из бюджета поселения на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств | Не менее пяти лет со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ИКМО, администрация поселения |